## Product Backlog
ID | Epic | User Story (INVEST) | MoSCoW | Story Points | Sprint | Release | DoR | DoD
US-01 | Authentification | En tant qu'étudiant, je veux créer un compte afin d'accéder à EduTutor IA. | MUST | 3 | S1 | R1 | Maquettes validées | Compte créé + email validé
US-02 | Authentification | En tant qu'étudiant, je veux me connecter afin d'accéder à mes quiz. | MUST | 2 | S1 | R1 | API auth | Connexion fonctionnelle
US-03 | Cours | En tant qu'étudiant, je veux importer un PDF ou saisir un texte afin de créer un quiz. | MUST | 5 | S2 | R1 | Upload prêt | PDF/Texte accepté
US-04 | Quiz | En tant qu'étudiant, je veux générer 10 QCM afin de réviser. | MUST | 8 | S3 | R1 | LLM configuré | 10 QCM générés
US-05 | Quiz | En tant qu'étudiant, je veux répondre au quiz afin d'évaluer mes connaissances. | MUST | 5 | S4 | R1 | Questions disponibles | Correction automatique
US-06 | Résultats | En tant qu'étudiant, je veux voir mon score afin d'identifier mes lacunes. | MUST | 3 | S4 | R1 | Correction OK | Score + détail affichés
US-07 | Historique | En tant qu'étudiant, je veux consulter mes anciens quiz afin de suivre ma progression. | MUST | 5 | S5 | R1 | BD prête | Historique persistant
US-08 | Suivi enseignant | En tant qu'enseignante, je veux consulter les scores de mes étudiants afin d'identifier les décrocheurs. | SHOULD | 5 | S6 | R1 | Historique disponible | Vue des scores
US-09 | Suivi enseignant | En tant qu'enseignante, je veux filtrer les étudiants en difficulté afin d'adapter mon accompagnement. | SHOULD | 3 | S6 | R1 | Scores disponibles | Filtre opérationnel
US-10 | Suivi enseignant | En tant qu'enseignante, je veux envoyer des conseils afin d'accompagner mes étudiants. | SHOULD | 5 | S7 | R1 | Vue enseignant | Conseils envoyés
US-14 | Sécurité LLM (J3) | En tant que développeur, je veux séparer les instructions système du contenu utilisateur afin d'empêcher les prompt injections. | MUST | 3 | S4 | R1 | Faille J3 reproduite et documentée | System prompt et user input séparés explicitement
US-15 | Sécurité LLM (J3) | En tant que système, je veux valider la sortie du LLM afin de rejeter tout quiz non conforme. | MUST | 5 | S4 | R1 | Schéma attendu défini | Sortie validée : 10 questions, 4 options distinctes, 1 bonne réponse
US-16 | Sécurité LLM (J3) | En tant que QA, je veux exécuter des tests adversariaux afin de vérifier que les prompt injections sont neutralisées. | MUST | 5 | S5 | R1 | Jeu de 5 prompts adversariaux préparé | 5 tests documentés avant/après patch et au moins 1 automatisé en CI
US-17 | RGPD / Export SAR (J3-bis) | En tant qu'utilisateur authentifié, je veux exporter l'ensemble de mes données personnelles afin d'exercer mon droit d'accès RGPD article 15. | MUST | 5 | S5 | R1 | Catégories de données à exporter identifiées | Endpoint GET /api/accounts/me/export/ retourne JSON filtré par request.user
US-18 | RGPD / Front export (J3-bis) | En tant qu'utilisateur authentifié, je veux cliquer sur un bouton Exporter mes données afin de télécharger mon export depuis mon profil. | SHOULD | 3 | S6 | R1 | Endpoint export disponible | Bouton frontend déclenche le téléchargement du fichier
US-19 | RGPD / Audit SAR (J3-bis) | En tant que DPO, je veux tracer les demandes d'accès aux données afin de prouver le traitement des SAR RGPD. | MUST | 3 | S6 | R1 | Modèle DataRequest défini | Demande enregistrée avec user, date, statut, date de réponse et hash export
US-20 | RGPD / Documents (J3-bis) | En tant qu'équipe produit, je veux rédiger la politique de rétention et la réponse à Hugo Petit afin de documenter la conformité RGPD. | MUST | 2 | S7 | R1 | Données et bases légales listées | Politique de rétention + réponse écrite prêtes à déposer
US-11 | Flashcards | En tant qu'étudiant, je veux générer des flashcards afin de diversifier mes révisions. | COULD | 8 | - | R2 | Quiz disponible | Flashcards générées
US-12 | Résumé IA | En tant qu'étudiant, je veux un résumé automatique afin de réviser rapidement. | COULD | 5 | - | R2 | LLM disponible | Résumé généré
US-13 | Questions ouvertes | En tant qu'enseignante, je veux générer des questions ouvertes afin d'enrichir mes évaluations. | COULD | 8 | - | R2 | LLM disponible | Questions ouvertes générées

## Décision J3
Décision J3 – Sécurité LLM / prompt injection
Constat | Un PDF contenant une instruction cachée peut manipuler le LLM et forcer toutes les bonnes réponses à A.
Décision | Les stories de sécurité US-14 à US-16 passent en MUST dans la Release 1.
Justification | La perturbation J3 précise que le sponsor refuse la livraison MVP si la vulnérabilité n'est pas corrigée.
Impact planning | Les sprints de lundi et mardi ne sont pas modifiés. Les actions sécurité sont intégrées à partir de S4/S5.
Arbitrage | Les fonctionnalités R2 restent en COULD. Les stories enseignantes J1 restent en SHOULD mais peuvent être compressées si la sécurité prend plus de temps.

## Décision J3-bis
Décision J3-bis – Données personnelles / RGPD
Contexte | Hugo Petit demande un export complet de ses données personnelles au titre de l'article 15 RGPD.
Décision | Les éléments RGPD indispensables passent dans la Release 1, mais uniquement à partir des sprints restants.
Priorité | US-17, US-19 et US-20 sont MUST ; US-18 est SHOULD car le bouton frontend améliore l'expérience mais l'endpoint reste le minimum légal.
Contrainte planning | Les sprints S1 à S3 sont passés et ne sont pas modifiés.
Impact | Ajout de l'export REST, du modèle DataRequest, de la politique de rétention et de la réponse écrite à Hugo Petit.
Limite | La perturbation est allégée : elle demande surtout documentation et arbitrage, pas une refonte complète de l'application.