## Release Planning
Sprint | Période | Objectif | User Stories | Release | Capacité / Charge | Livrable attendu | Risque / Remarque
S0 | Lundi matin | Cadrage produit et alignement équipe | Artefacts 1 à 4 : Vision Board, Personas, Customer Journey, Story Map | R1 | Cadrage | Artefacts de cadrage versionnés | Sprint passé : non modifié
S1 | Lundi après-midi | Mettre en place l'authentification | US-01, US-02 | R1 | 5 pts | Inscription, validation email, connexion | Sprint passé : non modifié
S2 | Mardi matin | Permettre le dépôt d'un cours | US-03 | R1 | 5 pts | Upload PDF ≤ 5 Mo ou texte ≥ 200 caractères | Sprint passé : non modifié
S3 | Mardi après-midi | Générer automatiquement le quiz | US-04 | R1 | 8 pts | Quiz de 10 QCM généré via Ollama | Sprint passé : non modifié
S4 | Mercredi matin | Sécuriser la génération + passer le quiz | US-05, US-06, US-14, US-15 | R1 | 16 pts | Correction + score + patch anti prompt injection | J3 : priorité sécurité avant livraison MVP
S5 | Mercredi après-midi | Historique + sécurité + export RGPD | US-07, US-16, US-17 | R1 | 15 pts | Historique + tests adversariaux + endpoint export JSON | J3-bis : filtrage strict par request.user
S6 | Jeudi matin | Suivi enseignant + RGPD | US-08, US-09, US-18, US-19 | R1 | 14 pts | Vue scores + bouton export + audit trail DataRequest | Bouton SHOULD ; audit trail MUST
S7 | Jeudi après-midi | Finaliser Release 1 + documents RGPD | US-10, US-20 + recette complète | R1 | 7 pts + buffer | Conseils personnalisés + politique rétention + réponse Hugo + démo prête | Sprint tampon : bugs, sécurité, RGPD, tag Git
R2 | Après jeudi | Évolutions futures | US-11, US-12, US-13 | R2 | 21 pts | Flashcards, résumé automatique, questions ouvertes | Hors Release 1

## Décision J1
Décision J1 – Intégration de Mme Lefèvre
Décision | La cible enseignante est intégrée en SHOULD dans la Release 1.
Justification | Les fonctionnalités enseignantes apportent une forte valeur pédagogique, mais ne doivent pas compromettre le MVP étudiant F1-F6.
Impact | US-08 à US-10 sont placées en fin de Release 1, après F1-F6, car elles réutilisent les scores et l'historique existants.
Arbitrage | Les fonctionnalités avancées comme flashcards, résumé automatique et questions ouvertes restent en Release 2.
Conclusion | Le cœur MVP reste prioritaire ; la perturbation J1 est traitée sans casser la roadmap.

## Décision J3
Décision J3 – Conformité / Éthique
Diagnostic | Le LLM peut être manipulé par une instruction cachée dans le cours : prompt injection.
Décision | Les stories sécurité US-14 à US-16 sont intégrées en MUST dans la Release 1.
Justification | La livraison MVP est refusée si la faille n'est pas corrigée ; la sécurité devient prioritaire.
Planning | Les sprints lundi et mardi sont passés et ne sont pas modifiés. La correction est intégrée en S4 et S5.
Impact J1 | Les stories enseignantes restent en R1, mais en SHOULD et après le socle sécurité/MVP.
Livrables J3 | Jeu de 5 tests adversariaux, patch code, note sécurité, au moins 1 test CI automatisé.

## Décision J3-bis
Décision J3-bis – Données personnelles / RGPD
Contexte | Hugo Petit exerce son droit d'accès RGPD article 15 et demande un export complet de ses données.
Décision | Les stories RGPD nécessaires sont intégrées en Release 1 sans modifier les sprints passés.
Planning | US-17 est ajouté en S5 ; US-18 et US-19 en S6 ; US-20 en S7.
Priorités | US-17, US-19 et US-20 sont MUST. US-18 est SHOULD car le bouton améliore l'expérience mais l'endpoint reste le socle.
Impact J3 | La sécurité LLM reste prioritaire en S4/S5 ; l'export RGPD s'appuie sur les données déjà persistées.
Livrables J3-bis | Endpoint export REST, bouton frontend, audit trail DataRequest, politique de rétention, réponse écrite à Hugo Petit.