## Sprint Backlog
Sprint | Période | User Story | Tâche technique | Responsable | Priorité | Statut | Charge estimée | DoD tâche
S1 | Lundi après-midi | US-01 / US-02 | Créer les routes auth backend | Dev Back | MUST | To Do | 2h | Routes register/login testées
S1 | Lundi après-midi | US-01 / US-02 | Créer pages React inscription/connexion | Dev Front | MUST | To Do | 2h | Formulaires fonctionnels
S1 | Lundi après-midi | US-01 / US-02 | Tester validation email et reset password | QA | MUST | To Do | 1h | Parcours F1 validé
S2 | Mardi matin | US-03 | Créer endpoint upload PDF / texte | Dev Back | MUST | To Do | 2h | PDF ≤ 5 Mo et texte ≥ 200 caractères validés
S2 | Mardi matin | US-03 | Créer interface dépôt de cours | Dev Front | MUST | To Do | 2h | Upload utilisable côté étudiant
S2 | Mardi matin | US-03 | Tester cas limites PDF/texte | QA | MUST | To Do | 1h | Messages d'erreur visibles
S3 | Mardi après-midi | US-04 | Connecter backend à Ollama | Dev Back | MUST | To Do | 2h | Appel LLM fonctionnel
S3 | Mardi après-midi | US-04 | Construire prompt de génération QCM | Dev Back | MUST | To Do | 2h | Prompt génère 10 QCM
S3 | Mardi après-midi | US-04 | Parser et persister les questions | Dev Back | MUST | To Do | 2h | 10 questions avec 4 options sauvegardées
S3 | Mardi après-midi | US-04 | Ajouter indicateur de chargement | Dev Front | SHOULD | To Do | 1h | Utilisateur informé pendant génération
S4 | Mercredi matin | US-05 / US-06 | Créer écran de passage du quiz | Dev Front | MUST | To Do | 2h | 10 questions affichées
S4 | Mercredi matin | US-05 / US-06 | Créer endpoint de soumission | Dev Back | MUST | To Do | 2h | Réponses enregistrées
S4 | Mercredi matin | US-05 / US-06 | Calculer score /10 et détail | Dev Back | MUST | To Do | 2h | Score + bonnes/mauvaises réponses corrects
S4 | Mercredi matin | US-14 | Séparer system prompt et contenu utilisateur | Dev Back | MUST | To Do | 1h30 | Instructions système séparées du texte source
S4 | Mercredi matin | US-15 | Ajouter validation post-LLM du quiz généré | Dev Back | MUST | To Do | 2h | Quiz rejeté si structure invalide
S4 | Mercredi matin | US-15 | Vérifier 10 questions, 4 options distinctes, 1 bonne réponse | QA | MUST | To Do | 1h | Schéma validé sur plusieurs sorties
S5 | Mercredi après-midi | US-07 | Créer vue historique étudiant | Dev Front | MUST | To Do | 2h | Historique affiché
S5 | Mercredi après-midi | US-07 | Filtrer historique par utilisateur | Dev Back | MUST | To Do | 2h | Un utilisateur ne voit que ses quiz
S5 | Mercredi après-midi | US-16 | Rédiger 5 tests adversariaux avant/après patch | QA | MUST | To Do | 2h | 5 prompts documentés
S5 | Mercredi après-midi | US-16 | Automatiser au moins 1 test adversarial en CI | Dev Back / QA | MUST | To Do | 2h | Test exécuté sur push / PR
S5 | Mercredi après-midi | J3 | Rédiger la note de sécurité | Scrum Master | MUST | To Do | 1h | Diagnostic, stratégie, limites
S5 | Mercredi après-midi | US-17 | Créer endpoint REST GET /api/accounts/me/export/ | Dev Back | MUST | To Do | 2h | Endpoint retourne 200 en JSON pour user authentifié
S5 | Mercredi après-midi | US-17 | Exporter user, quiz, réponses, scores, signalements et logs | Dev Back | MUST | To Do | 2h | Export contient toutes les catégories demandées
S5 | Mercredi après-midi | US-17 | Tester filtrage strict par request.user | QA | MUST | To Do | 1h | Utilisateur A ne reçoit aucune donnée de B
S6 | Jeudi matin | US-08 / US-09 | Créer vue scores enseignant | Dev Front | SHOULD | To Do | 2h | Mme Lefèvre voit les scores
S6 | Jeudi matin | US-08 / US-09 | Créer endpoint scores classe | Dev Back | SHOULD | To Do | 2h | Scores étudiants récupérés
S6 | Jeudi matin | US-09 | Ajouter filtre décrocheurs | Dev Front | SHOULD | To Do | 1h | Étudiants faibles visibles
S6 | Jeudi matin | J3 | Rejouer les 5 tests adversariaux après patch | QA | MUST | To Do | 1h | Les 5 tests passent
S6 | Jeudi matin | US-18 | Ajouter bouton frontend Exporter mes données dans le profil | Dev Front | SHOULD | To Do | 1h30 | Téléchargement lancé depuis compte connecté
S6 | Jeudi matin | US-19 | Créer modèle DataRequest pour audit SAR | Dev Back | MUST | To Do | 1h30 | user, date, statut, date réponse, hash export persistés
S6 | Jeudi matin | US-19 | Enregistrer une DataRequest à chaque export | Dev Back | MUST | To Do | 1h | Demande SAR tracée en base
S7 | Jeudi après-midi | US-10 | Préparer envoi/conseil personnalisé | Dev Front | SHOULD | To Do | 2h | Conseil préparé ou envoyé
S7 | Jeudi après-midi | US-20 | Rédiger la politique de rétention RGPD | Scrum Master / PO | MUST | To Do | 1h | Durées, bases légales, suppression Art.17
S7 | Jeudi après-midi | US-20 | Rédiger la réponse écrite à Hugo Petit | PO | MUST | To Do | 1h | Email structuré avec droits RGPD et contact DPO
S7 | Jeudi après-midi | Release 1 | Recette complète F1-F6 + J1 + J3 + J3-bis | QA | MUST | To Do | 2h | Parcours démo validé
S7 | Jeudi après-midi | Release 1 | Corriger bugs bloquants sécurité / RGPD / MVP | Équipe | MUST | To Do | 2h | Aucun bug critique
S7 | Jeudi après-midi | Release 1 | Préparer démonstration, notes sécurité/RGPD et tag Git | Scrum Master | MUST | To Do | 1h | Release prête à présenter

## Synthèse
Artefact 7 – Sprint Backlog V3 J3-bis
Objectif | Découper les User Stories de la Release 1 en tâches réalisables par demi-journée.
Contrainte | Les sprints S1 à S3 sont passés et ne sont pas modifiés.
J3 | Les tâches de sécurité LLM restent en S4/S5/S6.
J3-bis | Les tâches RGPD sont ajoutées en S5/S6/S7.
Priorité | F1-F6 et sécurité J3 restent MUST ; export SAR, audit SAR et documents RGPD sont MUST ; bouton frontend export est SHOULD.
Livrables J3-bis | Endpoint export, bouton export, DataRequest, politique de rétention, réponse Hugo Petit.
Release 2 | Flashcards, résumé IA et questions ouvertes restent hors Sprint Backlog R1.

## Décision J3-bis
Décision J3-bis – Données personnelles / RGPD
Contexte | Demande SAR de Hugo Petit au titre de l'article 15 RGPD.
Décision | Ajouter l'export REST, l'audit trail DataRequest et les documents RGPD dans les sprints restants.
Planning | US-17 en S5, US-18/US-19 en S6, US-20 en S7.
Arbitrage | Le bouton frontend est SHOULD ; l'endpoint export, l'audit trail et les documents sont MUST.
Risque | Attention au filtrage par request.user pour éviter toute fuite de données inter-utilisateurs.