Burndown & Burnup — Projet EduTutor IA

Pilotage de la Release 1 et de la Release 2 (J4) — équipe 10

Ce document consolide les courbes de pilotage du projet à partir des données réellement enregistrées dans les artefacts du dossier doc_livrable/final (Artefact_5_Product_Backlog_Final.numbers, Artefact_6_Release_Planning_Final.numbers, Artefact_7_Sprint_Backlog_Final.numbers), recoupées avec le suivi horaire déjà tenu dans docs/pilotage/02-burndown-burnup.md. Les deux sources concordent : 70 SP terminés à l'issue du sprint S7 (Release 1) sur un périmètre total de 133 SP après intégration de la perturbation J4.

1. Méthode et source des données

•	
      Story Points (SP) par User Story : colonne Story Points du Product Backlog final.

•	
      Sprint d'affectation et statut : colonnes Sprint / Statut du Sprint Backlog final — tous les sprints S1 à S7 sont « Done » (Release 1 livrée), le sprint S8 est « To Do » au moment de la clôture du Sprint Backlog.

•	
      Charge par sprint : colonne Capacité / Charge du Release Planning final.

•	
      Suivi horaire du sprint S8 (points de contrôle 14h → 17h45) : relevé tenu pendant l'exécution du sprint dans docs/pilotage/02-burndown-burnup.md, réutilisé tel quel ici car il constitue la seule mesure infra-journalière disponible.

2. Burndown — Sprint S8

Le sprint S8 (« après jeudi », Release 2) porte 19 SP : US-21 Accessibilité RGAA (8 SP), US-22 Internationalisation FR/EN/ES (8 SP) et US-26 Feature flags / non-régression (3 SP) — conforme au Release Planning final (« S8 · 19 pts »).

Point de contrôle

Idéal (SP restant)

Réel (SP restant)

14h00 (début)

19

19

15h00

14,25

16

16h00

9,5

12

17h00

4,75

7

17h45 (fin)

0

5

Lecture : la courbe réelle reste au-dessus de l'idéale sur tout le sprint ; il reste 5 SP non terminés à la fin du créneau (finitions RGAA plus longues que prévu — score d'audit, gestion des contrastes). C'est cohérent avec le Sprint Backlog final, où les tâches US-21/US-22/US-26 sont encore au statut To Do à la clôture du document : ces 5 SP sont reportés au sprint suivant (S9).

3. Burnup — Projet complet (S0 → S8)

Le burnup superpose le périmètre total (qui grimpe par paliers à chaque perturbation) et le travail terminé (cumul). Les paliers du périmètre correspondent exactement aux ajouts de User Stories constatés dans le Product Backlog final : J1 (+13 SP, suivi enseignant US-08→10), J3 (+13 SP, sécurité LLM US-14→16), J3-bis (+13 SP, RGPD/export SAR US-17→20) et J4 (+42 SP, US-21→26).

Sprint

Événement

Périmètre total (SP)

Terminé cumulé (SP)

S0

Cadrage (R1 cœur 31 + R2 21)

52

0

S1

J1 : suivi enseignant (+13)

65

5

S2

—

65

10

S3

—

65

18

S4

J3 : sécurité prompt injection (+13)

78

34

S5

J3-bis : RGPD / export SAR (+13)

91

49

S6

—

91

63

S7

Release 1 (F1-F6 + J1 + J3 + J3-bis) terminée

91

70

S8

J4 : 3 axes + risques (+42)

133

70

Lecture :

•	
      Le périmètre monte par paliers à chaque perturbation (J1 en S1, J3 en S4, J3-bis en S5) puis fait un saut massif à S8 avec J4 (+42 SP) : la mise à l'échelle nationale fait plus que doubler le reste à faire par rapport à la Release 1.

•	
      Le terminé progresse à une vélocité moyenne d'environ 7 à 9 SP par sprint et atteint 70 SP (Release 1 entièrement livrée) à l'issue de S7.

•	
      À S8, il reste 133 − 70 = 63 SP à faire. Au rythme constaté, absorber la totalité de la Release 2 (S8 + S9 + R2+, soit 19 + 18 + 26 SP) en une seule demi-journée est irréaliste : c'est ce que confirme le dépassement du sprint S8 observé sur le burndown ci-dessus.

4. Décision de pilotage

1	
      La date de fin de la Release 2 complète glisse : impossible d'absorber 42 SP de nouveau périmètre en une seule demi-journée après un sprint S8 déjà en dépassement de 5 SP.

2	
      Une Release 2 candidate resserrée sur les items MUST (RGAA, i18n, scalabilité, non-régression) est figée pour un tag v1.1.0 ; le reste (flashcards, résumé automatique, questions ouvertes, LLM de secours COULD) est repoussé, conformément au Release Planning final (sprints S9 et R2+).

3	
      Les 5 SP non terminés du sprint S8 (burndown) et le reste à faire de 63 SP (burnup) alimentent directement la planification du sprint S9 → boucle de pilotage cohérente entre Sprint Backlog, Release Planning et courbes.

5. Références internes

•	
      doc_livrable/final/Artefact_5_Product_Backlog_Final.numbers — Story Points par US.

•	
      doc_livrable/final/Artefact_6_Release_Planning_Final.numbers — charge par sprint, paliers de perturbation.

•	
      doc_livrable/final/Artefact_7_Sprint_Backlog_Final.numbers — statut Done/To Do par tâche, sprint S8.

•	
      docs/pilotage/02-burndown-burnup.md — relevé horaire source du burndown S8 et tableau burnup du projet.

•	
      docs/pilotage/01-analyse-risques.md — risques ayant motivé le périmètre J4 (+42 SP).