## Release Planning
Sprint | Période | Objectif | User Stories | Release | Capacité / Charge | Livrable attendu | Risque / Remarque
S0 | Lundi matin | Cadrage produit et alignement équipe | Artefacts 1 à 4 : Vision Board, Personas, Customer Journey, Story Map | R1 | Cadrage | Artefacts de cadrage versionnés | Ne pas écraser les artefacts étudiant existants
S1 | Lundi après-midi | Mettre en place l'authentification | US-01, US-02 | R1 | 5 pts | Inscription, validation email, connexion | Priorité absolue : socle F1
S2 | Mardi matin | Permettre le dépôt d'un cours | US-03 | R1 | 5 pts | Upload PDF ≤ 5 Mo ou texte ≥ 200 caractères | Validation fichiers et messages d'erreur
S3 | Mardi après-midi | Générer automatiquement le quiz | US-04 | R1 | 8 pts | Quiz de 10 QCM généré via Ollama | Risque latence LLM local
S4 | Mercredi matin | Passer le quiz et obtenir les résultats | US-05, US-06 | R1 | 8 pts | Correction automatique + score /10 + détail | Contrôler une seule bonne réponse par QCM
S5 | Mercredi après-midi | Persister l'historique utilisateur | US-07 | R1 | 5 pts | Historique par utilisateur : date, cours, score | Base nécessaire pour la cible enseignante
S6 | Jeudi matin | Intégrer la perturbation J1 : suivi enseignant | US-08, US-09 | R1 | 8 pts | Vue scores + filtre étudiants en difficulté | SHOULD : ne doit pas compromettre F1-F6
S7 | Jeudi après-midi | Finaliser la Release 1 et préparer la démonstration | US-10 + tests + corrections + démo | R1 | 5 pts + buffer | Conseils personnalisés + Release 1 prête | Sprint tampon pour stabilisation
R2 | Après jeudi | Évolutions futures | US-11, US-12, US-13 | R2 | 21 pts | Flashcards, résumé automatique, questions ouvertes | Hors Release 1

## Décision J1
Décision J1 – Intégration de Mme Lefèvre
Décision | La cible enseignante est intégrée en SHOULD dans la Release 1.
Justification | Les fonctionnalités enseignantes apportent une forte valeur pédagogique, mais ne doivent pas compromettre le MVP étudiant F1-F6.
Impact | US-08 à US-10 sont placées en fin de Release 1, après F1-F6, car elles réutilisent les scores et l'historique existants.
Arbitrage | Les fonctionnalités avancées comme flashcards, résumé automatique et questions ouvertes restent en Release 2.
Conclusion | Le cœur MVP reste prioritaire ; la perturbation J1 est traitée sans casser la roadmap.