## Product Backlog
ID | Epic | User Story (INVEST) | MoSCoW | Story Points | Sprint | Release | DoR | DoD
US-01 | Authentification | En tant qu'étudiant, je veux créer un compte afin d'accéder à EduTutor IA. | MUST | 3 | S1 | R1 | Maquettes validées | Compte créé + email validé
US-02 | Authentification | En tant qu'étudiant, je veux me connecter afin d'accéder à mes quiz. | MUST | 2 | S1 | R1 | API auth | Connexion fonctionnelle
US-03 | Cours | En tant qu'étudiant, je veux importer un PDF ou saisir un texte afin de créer un quiz. | MUST | 5 | S2 | R1 | Upload prêt | PDF/Texte accepté
US-04 | Quiz | En tant qu'étudiant, je veux générer 10 QCM afin de réviser. | MUST | 8 | S3 | R1 | LLM configuré | 10 QCM générés
US-05 | Quiz | En tant qu'étudiant, je veux répondre au quiz afin d'évaluer mes connaissances. | MUST | 5 | S4 | R1 | Questions disponibles | Correction automatique
US-06 | Résultats | En tant qu'étudiant, je veux voir mon score afin d'identifier mes lacunes. | MUST | 3 | S4 | R1 | Correction OK | Score + détail affichés
US-07 | Historique | En tant qu'étudiant, je veux consulter mes anciens quiz afin de suivre ma progression. | MUST | 5 | S5 | R1 | BD prête | Historique persistant
US-08 | Suivi enseignant | En tant qu'enseignante, je veux consulter les scores de mes étudiants afin d'identifier les décrocheurs. | SHOULD | 5 | S6 | R1 | Historique disponible | Vue des scores
US-09 | Suivi enseignant | En tant qu'enseignante, je veux filtrer les étudiants en difficulté afin d'adapter mon accompagnement. | SHOULD | 3 | S6 | R1 | Scores disponibles | Filtre opérationnel
US-10 | Suivi enseignant | En tant qu'enseignante, je veux envoyer des conseils afin d'accompagner mes étudiants. | SHOULD | 5 | S7 | R1 | Vue enseignant | Conseils envoyés
US-11 | Flashcards | En tant qu'étudiant, je veux générer des flashcards afin de diversifier mes révisions. | COULD | 8 | - | R2 | Quiz disponible | Flashcards générées
US-12 | Résumé IA | En tant qu'étudiant, je veux un résumé automatique afin de réviser rapidement. | COULD | 5 | - | R2 | LLM disponible | Résumé généré
US-13 | Questions ouvertes | En tant qu'enseignante, je veux générer des questions ouvertes afin d'enrichir mes évaluations. | COULD | 8 | - | R2 | LLM disponible | Questions ouvertes générées
US-14 | Quiz | En tant qu'étudiant, je veux que mon quiz se génère en un temps acceptable afin de ne pas abandonner avant la fin. | MUST | 5 | S3 | R1 | Benchmark p50/p95 sur 3 modèles LLM + ADR rédigé | Phi-3-mini configuré derrière feature flag, latence p50 < 35 s