## Sprint Backlog
Sprint | Période | User Story | Tâche technique | Responsable | Priorité | Statut | Charge estimée | DoD tâche
S1 | Lundi après-midi | US-01 / US-02 | Créer les routes auth backend | Dev Back | MUST | To Do | 2h | Routes register/login testées
S1 | Lundi après-midi | US-01 / US-02 | Créer pages React inscription/connexion | Dev Front | MUST | To Do | 2h | Formulaires fonctionnels
S1 | Lundi après-midi | US-01 / US-02 | Tester validation email et reset password | QA | MUST | To Do | 1h | Parcours F1 validé
S2 | Mardi matin | US-03 | Créer endpoint upload PDF / texte | Dev Back | MUST | To Do | 2h | PDF ≤ 5 Mo et texte ≥ 200 caractères validés
S2 | Mardi matin | US-03 | Créer interface dépôt de cours | Dev Front | MUST | To Do | 2h | Upload utilisable côté étudiant
S2 | Mardi matin | US-03 | Tester cas limites PDF/texte | QA | MUST | To Do | 1h | Messages d'erreur visibles
S3 | Mardi après-midi | US-04 | Connecter backend à Ollama | Dev Back | MUST | To Do | 2h | Appel LLM fonctionnel
S3 | Mardi après-midi | US-04 | Construire prompt de génération QCM | Dev Back | MUST | To Do | 2h | Prompt génère 10 QCM
S3 | Mardi après-midi | US-04 | Parser et persister les questions | Dev Back | MUST | To Do | 2h | 10 questions avec 4 options sauvegardées
S3 | Mardi après-midi | US-04 | Ajouter indicateur de chargement | Dev Front | SHOULD | To Do | 1h | Utilisateur informé pendant génération
S4 | Mercredi matin | US-05 / US-06 | Créer écran de passage du quiz | Dev Front | MUST | To Do | 2h | 10 questions affichées
S4 | Mercredi matin | US-05 / US-06 | Créer endpoint de soumission | Dev Back | MUST | To Do | 2h | Réponses enregistrées
S4 | Mercredi matin | US-05 / US-06 | Calculer score /10 et détail | Dev Back | MUST | To Do | 2h | Score + bonnes/mauvaises réponses corrects
S4 | Mercredi matin | US-14 | Séparer system prompt et contenu utilisateur | Dev Back | MUST | To Do | 1h30 | Instructions système séparées du texte source
S4 | Mercredi matin | US-15 | Ajouter validation post-LLM du quiz généré | Dev Back | MUST | To Do | 2h | Quiz rejeté si structure invalide
S4 | Mercredi matin | US-15 | Vérifier 10 questions, 4 options distinctes, 1 bonne réponse | QA | MUST | To Do | 1h | Schéma validé sur plusieurs sorties
S5 | Mercredi après-midi | US-07 | Créer vue historique étudiant | Dev Front | MUST | To Do | 2h | Historique affiché
S5 | Mercredi après-midi | US-07 | Filtrer historique par utilisateur | Dev Back | MUST | To Do | 2h | Un utilisateur ne voit que ses quiz
S5 | Mercredi après-midi | US-16 | Rédiger 5 tests adversariaux avant/après patch | QA | MUST | To Do | 2h | 5 prompts documentés
S5 | Mercredi après-midi | US-16 | Automatiser au moins 1 test adversarial en CI | Dev Back / QA | MUST | To Do | 2h | Test exécuté sur push / PR
S5 | Mercredi après-midi | J3 | Rédiger la note de sécurité | Scrum Master | MUST | To Do | 1h | Diagnostic, stratégie, limites
S6 | Jeudi matin | US-08 / US-09 | Créer vue scores enseignant | Dev Front | SHOULD | To Do | 2h | Mme Lefèvre voit les scores
S6 | Jeudi matin | US-08 / US-09 | Créer endpoint scores classe | Dev Back | SHOULD | To Do | 2h | Scores étudiants récupérés
S6 | Jeudi matin | US-09 | Ajouter filtre décrocheurs | Dev Front | SHOULD | To Do | 1h | Étudiants faibles visibles
S6 | Jeudi matin | J3 | Rejouer les 5 tests adversariaux après patch | QA | MUST | To Do | 1h | Les 5 tests passent
S7 | Jeudi après-midi | US-10 | Préparer envoi/conseil personnalisé | Dev Front | SHOULD | To Do | 2h | Conseil préparé ou envoyé
S7 | Jeudi après-midi | Release 1 | Recette complète F1-F6 + J1 + J3 | QA | MUST | To Do | 2h | Parcours démo validé
S7 | Jeudi après-midi | Release 1 | Corriger bugs bloquants sécurité / MVP | Équipe | MUST | To Do | 2h | Aucun bug critique
S7 | Jeudi après-midi | Release 1 | Préparer démonstration, note sécurité et tag Git | Scrum Master | MUST | To Do | 1h | Release prête à présenter

## Synthèse
Artefact 7 – Sprint Backlog V2 J3
Objectif | Découper les User Stories de la Release 1 en tâches réalisables par demi-journée.
Contrainte | Les sprints S1 à S3 sont passés et ne sont pas modifiés.
J3 | Les tâches de sécurité LLM sont ajoutées à partir de S4 et S5.
Priorité | F1-F6 restent MUST ; les stories sécurité J3 sont MUST ; les stories enseignantes J1 restent SHOULD.
Livrables J3 | Patch code, 5 tests adversariaux, 1 test CI automatisé, note sécurité.
Release 2 | Flashcards, résumé IA et questions ouvertes restent hors Sprint Backlog R1.