## Release Planning
Sprint | Période | Objectif | User Stories | Release | Capacité / Charge | Livrable attendu | Risque / Remarque
S0 | Lundi matin | Cadrage produit et alignement équipe | Artefacts 1 à 4 : Vision Board, Personas, Customer Journey, Story Map | R1 | Cadrage | Artefacts de cadrage versionnés | Sprint passé : non modifié
S1 | Lundi après-midi | Mettre en place l'authentification | US-01, US-02 | R1 | 5 pts | Inscription, validation email, connexion | Sprint passé : non modifié
S2 | Mardi matin | Permettre le dépôt d'un cours | US-03 | R1 | 5 pts | Upload PDF ≤ 5 Mo ou texte ≥ 200 caractères | Sprint passé : non modifié
S3 | Mardi après-midi | Générer automatiquement le quiz | US-04 | R1 | 8 pts | Quiz de 10 QCM généré via Ollama | Sprint passé : non modifié
S4 | Mercredi matin | Sécuriser la génération + passer le quiz | US-05, US-06, US-14, US-15 | R1 | 16 pts | Correction + score + patch anti prompt injection | J3 : priorité sécurité avant livraison MVP
S5 | Mercredi après-midi | Persister l'historique + tests adversariaux | US-07, US-16 | R1 | 10 pts | Historique + jeu de 5 tests adversariaux + 1 test CI | J3 : validation avant/après patch
S6 | Jeudi matin | Intégrer la perturbation J1 : suivi enseignant | US-08, US-09 | R1 | 8 pts | Vue scores + filtre étudiants en difficulté | SHOULD : peut être réduit si sécurité non validée
S7 | Jeudi après-midi | Finaliser la Release 1 et préparer la démonstration | US-10 + recette complète + note sécurité | R1 | 5 pts + buffer | Conseils personnalisés + note sécurité + démo prête | Sprint tampon : bugs, sécurité, tag Git
R2 | Après jeudi | Évolutions futures | US-11, US-12, US-13 | R2 | 21 pts | Flashcards, résumé automatique, questions ouvertes | Hors Release 1

## Décision J1
Décision J1 – Intégration de Mme Lefèvre
Décision | La cible enseignante est intégrée en SHOULD dans la Release 1.
Justification | Les fonctionnalités enseignantes apportent une forte valeur pédagogique, mais ne doivent pas compromettre le MVP étudiant F1-F6.
Impact | US-08 à US-10 sont placées en fin de Release 1, après F1-F6, car elles réutilisent les scores et l'historique existants.
Arbitrage | Les fonctionnalités avancées comme flashcards, résumé automatique et questions ouvertes restent en Release 2.
Conclusion | Le cœur MVP reste prioritaire ; la perturbation J1 est traitée sans casser la roadmap.

## Décision J3
Décision J3 – Conformité / Éthique
Diagnostic | Le LLM peut être manipulé par une instruction cachée dans le cours : prompt injection.
Décision | Les stories sécurité US-14 à US-16 sont intégrées en MUST dans la Release 1.
Justification | La livraison MVP est refusée si la faille n'est pas corrigée ; la sécurité devient prioritaire.
Planning | Les sprints lundi et mardi sont passés et ne sont pas modifiés. La correction est intégrée en S4 et S5.
Impact J1 | Les stories enseignantes restent en R1, mais en SHOULD et après le socle sécurité/MVP.
Livrables J3 | Jeu de 5 tests adversariaux, patch code, note sécurité, au moins 1 test CI automatisé.